Перечень, документации прилагаемой к извещению об окончании строительства объекта

1. Перечень организаций (с адресами и телефонами), участвующих в производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий.
2. Результаты экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний
Акт на огнезащиту древесины СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013
Акт на проверку вентиляционных каналов СП 73.13330.2016
Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований проб горячей воды
Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам лабораторных исследований проб холодной воды
Протокол результатов исследования проб питьевой воды
Санитарно-эпидемиологичесое заключение по результатам радиологического обследования
Протокол радиологического обследования
Санитарно-эпидемиологическое по результатам иследования шума от работы оборудования
Протокол измерения шума в закрытых помещениях ГОСТ Р ИСО 16032-2015
Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам измерения шума на границе санитарно-защитной зоны
Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам измерения уровней вибрации от работы оборудования
Протокол измерения вибрации МУК 4.3.3221-14. 4.3
Протокол измерений освещенности ГОСТ 24940-2016
Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам исследования воздуха в закрытых помещениях
Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014
Акт проверки кратности воздухообмена здания за отопительный период и эффективности систем естественной вентиляции СП 73.13330.2016
Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания СП 73.13330.2016
Паспорт вентиляционной системы СП 73.13330.2016
Акт приемки в эксплуатацию АППЗ
Акт приемки установки пожарной сигнализации РД 34.49.504-96
Акт приемки комплексного опробования автоматической установки пожаротушения «Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»
Акт приемки системы кабельного телевидения СП 471.1325800.2019
Акт приемки радиовещания
Акт приемки системы дымоудаления
Акт приемки в наладочную эксплуатацию системы отопления
Акт приемки законченного строительством объекта теплоснабжения

1. Справка о соответствии требованиям пожарной безопасности.
2. Заключение Госэнергонадзора о допуске в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок.
3. Уведомление о вводе в эксплуатацию подъемника
4. Акт приёмки застройщиком, заказчиком объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора).
5. Свидетельство о подтверждении соответствия построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.
6. Свидетельство о подтверждении соответствия параметров построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства проектной документации.
7. Акты освидетельствования скрытых работ (согласно перечня) (Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128)

Акты испытания и опробования технических устройств и участков сетей инженерно-технического обеспечения
11.1 Технологическое испытания
Акт индивидуального испытания оборудования (СП 347.1325800.2017).
Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного оборудования
11.2 Отопления и вентиляция
Акт гидростатического и манометрического испытания на герметичность (ГОСТ 34059-2017) СП 73.13330.2016
Акт осмотра и испытания системы теплоснабжения
Акт теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия
Акт гидростатического испытания котлов низкого давления (СП 471.1325800.2019)
11.3 Водопровод и канализация
Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков (СП 471.1325800.2019) СП 32-105-2004
Акт испытания пожарного водопровода на водоотдачу
Акт технического освидетельствования водомерного узла
11.4 Монтаж систем газоснабжения
Протокол механического испытаний сварных стыков стального (полиэтиленового) газопровода (СП 42-101-2003) СНиП 42-01-2002
Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода (СП 42-101-2003)
Строительный паспорт внутридомового газооборудования (СП 42-101-2003)
11.5 Монтаж подъемника
Акт полного технического освидетельствования подъемника МДС 12-22.2005, МДС 12-27.2006
Уведомление в Ростехнадзор
11.6 Тепловые сети
Акт о проведение растяжки компенсаторов (СНиП 3.05.03-85) Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, СП 471.1325800.2019
Акт о проведение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность (СП 129.13330.2019, СНиП 3.05.03-85)
Акт о проведении промывки (продувки) трубопровода (СНиП 3.05.03-85, Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115)
11.7 Наружные сети водоснабжения и канализации
Акт о проведение приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность (СП 129.13330.2019, СП 471.1325800.2019)
Акт о проведение приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность (СП 471.1325800.2019)
Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения (СП 129.13330.2019, СП 471.1325800.2019)
11.8 Электротехнические устройства
Акт технической готовности электромонтажных работ (СТО НОСТРОЙ 2.20.221-2018, ПНСТ 356-2019)
Акт технической готовности электромонтажных работ (ведомость технической документации, предъявленной при сдаче-приемке электромонтажных работ, ведомость изменений и отступлений от проекта, ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию, ведомость смонтированного электрооборудования)
Акт приемки-передачи оборудования в монтаж (Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7)
Справка о ликвидации недоделок (И 1.13-07)
Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения (СП 471.1325800.2019)
Акт проверки осветительной сети на функциональность и правильность монтажа установочных аппаратов
Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств (СТО НОСТРОЙ 2.33.215-2016)
Акт о приемке в монтаж силового трансформатора (ВСН 342-75, СП 471.1325800.2019)
Протокол осмотра и проверки смонтированного оборудования распределительных устройств и трансформаторных подстанций напряжением до 35 кВ включительно (ВСН 123-90)
Акт осмотра канализации из труб перед закрытием (И 1.13-07)
Протокол измерения сопротивления изоляции (ГОСТ Р 58053-2018, ГОСТ 34058-2017, СП 77.13330.2016)
Протокол фазировки (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, "СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014)
Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (И 1.13-07, ВСН 123-90)
Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В (ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7)
Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием (Инструкция
по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07)
1. Документы о подтверждении соответствия построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства техническим условиям (водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение, радиофикация, телефонизация, отвод ливневых вод). (СП 68.13330.2017)
2. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в границах земельного участка подписанная лицом, осуществляющим строительство и заказчиком (застройщиком). Результаты геодезической съёмки сетей и благоустройства (технический отчет) с подписью специалиста геодезического отдела. (ГрК РФ Статья 55)
3. Справка по данным технической инвентаризации
4. Приказ о утверждении проекта после внесения изменений, согласованных с проектной организацией, и дополнительной экспертизы. (МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 13 сентября 2017 года N 32812-ТБ/02)
5. Опись документов с перечнями содержания папок, предназначенных для хранения у заказчика или эксплуатирующей организации с указанием адреса и подписью ответственного лица.
6. Энергетический паспорт (СП 50.13330.2012)
7. Общие и специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ) Р-ССК-04-2016, СП 70.13330.2012
8. Акт приемки фасадов здания (СП 293.1325800.2017)
9. Акт приемки благоустройства (СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (Докипедия: Свод правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр))
10. Испытания на грунт (Определяются следующие характеристики грунта (в скобках соответствующий норматив ГОСТ):Просадочность (23161-78). Прочность, деформируемость (12248-96). Набухание, усадка (24143-80). Коэффициент фильтрации (25584))
11. Испытания на бетонные конструкции (ГОСТ 24992-81)
12. Испытания на сцепления раствора с кирпичом
13. Испытания кирпича на подтверждение кладки (ГОСТ 530, ГОСТ 8462, ГОСТ 7025)
14. Акт на пролив кровли
15. Акт испытания на ограждения кровли (ГОСТ Р 53254-2009. С принятием 25.04.2012 года Постановления Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме», и внесение дополнений в «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 24)
16. Акт о проведении гидравлического испытания емкостного сооружения на водонепроницаемость) СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации")
17. Временное разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства, объекта теплоснабжения теплопотребляющей установки (Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 85)